โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

ก

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานสรุปโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563    เพื่อให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเพื่อการบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  การวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร และเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก โดยดูจากความสำเร็จของงาน

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมผู้จัดทำขอขอบพระคุณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกของสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการที่ส่งเสริมสนับสนุน  คอยให้คำแนะนำด้านการจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายสมบัติ    พิมพ์จันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร

ผู้จัดทำ

ข

สารบัญ

เรื่อง										         หน้า

คำนำ											  ก

สารบัญ											  ข

รายงานสรุปการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563                                           1

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                     1

- จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้                                                      3

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                 5

ภาคผนวก                                                                                                        8

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563                                                      9

- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน                                                   12

- สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563                                   17

- แบบบันทึกรับแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563                                        18

- ประมวลรูปภาพ                                                                                     20

สรุปรายงานแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร (งานวิจัย-นโยบายและแผน)

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา 2563

**************************************************************************

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานวิจัย นโยบายและแผน  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   6  ยุทธศาสตร์ข้อที่  9 เป้าหมายข้อที่	  3

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4:  มาตรฐานที่   2 	ประเด็นที่   2.1 ,2.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ,2.2

ลักษณะโครงการ	  ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

- ผู้รับผิดชอบ 	1. นางสาวพรธีรา  การเกษ   2. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์

- ระยะเวลาดำเนินการ	เริ่ม 10  เมษายน  2563  ถึง  20  สิงหาคม  2563

- เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ

ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี 2563  จำนวน 7  ฝ่าย

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 ฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารการศึกษามีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมการบริหารงานครบทุกฝ่ายอย่างมีคุณภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง

3.2.2 ครู และบุคลากรมีความเข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1 ฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 100 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.3.2 บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน

4. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1. ขั้นวางแผน (P : PLAN)

1.1  เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

1.2  เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม

1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

2. ขั้นดำเนินการ  (D : DO)

2.1  กำหนดปฏิทินการเขียนแผนงานโครงการและกิจกรรม

2.2  ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย จัดทำแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมตามปฏิทินการเขียนแผนงาน ปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดพิมพ์

2.3  จัดรูปแบบ ตรวจทานอักษรแผนงาน พร้อมแก้ไข

2.4  ประชุมคณะกรรมการเสนองานต่อผู้อำนวยการ

2.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย

2.6 จัดรูปแบบรูปเล่มแผนปฏิบัติการแต่ละฝ่าย

3. ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK)

3.1 ตรวจสอบติดตามการ

3.2 ปรับปรุงแก้ไข

4. ขั้นรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)

4.1 สรุปรายงานผลการดำเนิน

4.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นการศึกษาต่อไป

5. งบประมาณ

ตั้งไว้        10,000     บาท จ่ายจริง      5,180        บาท  คงเหลือ    4,820         บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้..........-..................บาท  เนื่องจาก...............-....................................................

...............................................................................................................................................................

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามการประเมินผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ครั้งนี้  ได้แก่

6.1  เครื่องมือ

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

- จากใบลงชื่อรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

6.2  วิธีติดตาม

1. ติดตามขณะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

2. ปรับปรุงแก้ไข นำเสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดพิมพ์เล่ม  จำนวน  10  เล่ม มอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ปีการศึกษา  2563

6.3 แหล่งข้อมูล (ในภาคผนวก)

1.  แบบประเมินถึงความพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563

2.  แบบบันทึกการรับแผนปฏิบัติการประจำปี  2563

3.  สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4.  ประมวลภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

5.  สำเนาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | ฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 100 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |  |  | จากการแจกแจงความถี่ในการลงชื่อรับแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 พบว่าทั้งคณะผู้บริหาร และหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563 ได้รับครบทุกท่าน หน่วยงานละ 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกฝ่ายมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |
| 2 | บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนงาน |  |  | จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้การจัดทำแผนงานตามข้อที่ 2.4 ท่านมีความเข้าใจในการเขียนแผนงานระดับคะแนนเฉลี่ย 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้งานได้ |

8.  สรุปผลในภาพรวม

8.1  จุดเด่นของโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ครั้งนี้

1.  เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายในการระดมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

- โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกหน่วยงาน  มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ที่ได้จาก

การระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายทำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเขียนแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม เพิ่ม

มากขึ้นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปี 2560-2564

8.2  จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งนี้

1. จากการดำเนินงานแผนงานล่าช้า เพื่อให้การบริหารงานทำแผนงานในปีการศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน  2563

2. ยังพบบุคลากรบางฝ่ายยังไม่ให้ความร่วมมือในจัดทำแผนงานเท่าที่ควร ควรหา

แนวทางในการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งต่อไป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อ7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในฝ่ายท่านให้ความร่วมมือ  เพื่อให้การดำเนินงานให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563 ควรมีการประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้กับบุคลากร

แม้ว่าภาพรวมของเกณฑ์การประเมินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ  คณะกรรมการดำเนินโครงการจะหาแนวทาง   เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่  1   แสดงความพึงพอใจต่อโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

| รายการ | ค่าเฉลี่ย x | S.D. | ร้อยละ | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ในฝ่ายท่านมีการประชุม วางแผนในการดำเนินงาน | 4.87 | 0.44 | 97.40 | มากที่สุด |
| 2. การดำเนินงานเป็นไปตามฝ่ายกำหนด/ขั้นตอน | 4.82 | 0.51 | 96.40 | มากที่สุด |
| 3. มีการกำกับติดตามงานโดยหัวหน้าฝ่ายเป็นระยะ | 4.84 | 0.50 | 96.80 | มากที่สุด |
| 4. แผนปฏิบัติการสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง | 4.90 | 0.45 | 98.00 | มากที่สุด |
| 5. สามารถแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 นำไปสู่การ ปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างจริงจัง | 4.85 | 0.42 | 97.00 | มากที่สุด |
| 6. งบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการเหมาะสม | 4.90 | 0.45 | 98.00 | มากที่สุด |
| 7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในฝ่ายท่านให้ความ ร่วมมือระดับใด | 4.52 | 0.58 | 90.40 | มากที่สุด |
| 8. การประชาสัมพันธ์และประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพียงใด | 4.90 | 0.45 | 98.00 | มากที่สุด |
| 9. ท่านมีความเข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมมากน้อยระดับใด | 4.87 | 0.44 | 97.40 | มากที่สุด |
| 3. ภาพรวมความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการ ประจำปี | 4.95 | 0.30 | 99.00 | มากที่สุด |
| เฉลี่ยรวม | 4.84 | 0.43 | 96.84 | มากที่สุด |

จากตารางที่ 1  พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   โดยมีค่าเฉลี่ย  4.84  คิดเป็นร้อยละ  96.84  จากการตรวจสอบรายข้อย่อยพบว่า  ภาพรวมความพึงพอใจต่อแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.95  คิดเป็นร้อยละ 99.00 และ ข้อที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในฝ่ายท่านให้ความร่วมมือระดับใด   โดยมีค่าเฉลี่ย  4.52  คิดเป็นร้อยละ  90.40

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- ในฝ่ายกิจการนักเรียนควรมีการวางแผนและช่วยกันทำงานให้มากกว่านี้

2.  บางฝ่ายบุคลากรให้ความร่วมมือในการประชุมวางแผนยังไม่ดีเท่าที่ควร

3.  ทำเองพอใจกับแผนปฏิบัติการเล่มนี้ค่ะ

4.  เนื่องจากปีการศึกษา 2563 ติดปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เลื่อนปฏิทินการเปิดภาคเรียนและการดำเนินงานล่าช้ากว่าทุกปี

5.  เป็นแผนปฏิบัติที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำ ทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลงชื่อ....................................................			ลงชื่อ ...................................................

(นางสาวพรธีรา  การเกษ)		           	(นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ       	                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร

สรุปผลการพิจารณา

เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ  เนื่องจาก...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

บันทึกเพิ่มเติม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………………………………………….

(บาดหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูแต่ละฝ่ายประชุมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกลุ่มงาน ประจำปี 2563

คณะครูแต่ละฝ่ายประชุมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกลุ่มงาน ประจำปี 2563

คณะครูแต่ละฝ่ายประชุมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกลุ่มงาน ประจำปี 2563