โครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ

ก

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานสรุปโครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของนักเรียน  ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่ 2  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 และ 4 เป้าหมายข้อที่  2  ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2. 3

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร  ที่ให้กำลังใจ  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้คำแนะนำ ตลอดการดำเนินกิจกรรม  และเอื้ออำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ ทุกประการในการจัดกิจกรรม  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี    ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุง  แก้ไข ในครั้งต่อไป

นางสาวมะลิ  ทนกระโทก

หัวหน้างานวัดผลประเมินผลและทะเบียน

ฝ่ายวิชาการ

ข

สารบัญ

เรื่อง								                             	         หน้า

คำนำ											            ก

สารบัญ											            ข

สรุปงบประมาณดำเนินการโครงการการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ 				            4

รายงานสรุปโครงการการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ						            5

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ						  6

ภาคผนวก

- แผนงานโครงการการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ 						 12

- สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ								  16

- คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์								  30

- เอกสารเชิญประชุม									  38

- เอกสารลงเวลาปฏิบัติงาน								  42

- ประมวลภาพกิจกรรม                                 						  49

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภาพรวม

ฝ่าย วิชาการ  งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ปีการศึกษา  2567

**************************************************************************

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ                                           .

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน          	ฝ่าย  วิชาการ  .

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่  2    ยุทธศาสตร์ข้อที่  2,  4  เป้าหมายข้อที่   2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่   2.3

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ :    2                                 	.

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	  ใหม่            ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ 	1. นางสาวมะลิ   ทนกระโทก

ระยะเวลาดำเนินการ	 ปีการศึกษา 2567

1. วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน  ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร

1.2  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. เป้าหมาย

2.1 เชิงปริมาณ

2.1.1  บุคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ  80

2.1.2  นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษาร้อยละ 100

2.2 เชิงคุณภาพ

2.2.1  บุคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.2.2  นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา

2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.3.1  ครูร้อยละ  80 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบ

ที่มีคุณภาพ

2.3.2  นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมารตฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร

4. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

การดำเนินงานตามโครงการการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ และได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และตอบสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี

การดำเนินงานมีการเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ  เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารระดับสูง  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  มีการประชุมวางแผน เพื่อกำหนดวันและเวลาในการจัดทำข้อสอบ  และคัดเลือกข้อสอบในวันเวลาที่กำหนด  และได้สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการจัดทำข้อสอบ  โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการทั้ง 10 โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่เข้าร่ออกการจัดทำข้อสอบ

2. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ

3. จัดทำปฏิทินการออกข้อสอบปลายภาค ทั้ง 2 ภาคเรียน

4. จัดทำจุดประสงค์/ตัวชี้วัดในการออกข้อสอบปลายภาคเรียน

5. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และจัดพิมพ์ข้อสอบ

6. ดำเนินการคัดเลือกข้อสอบและจัดพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ

7. รับต้นฉบับข้อสอบเพื่อจัดพิมพ์เท่ากับจำนวนนักเรียนที่สอบของแต่ละโรงเรียน

8. จัดสอบปลายภาคเรียนตามปฏิทินที่แต่ละโรงเรียนกำหนดขึ้น

9. ส่งสรุปผลการปลายภาคเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน

5. งบประมาณ

งบประมาณตั้งไว้    155,560    บาท   ใช้จริง    134,805    บาท  คงเหลือ    20,775    บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้.........-...........บาท

| ที่ | รายการ | งบโรงเรียน | ค่าใช้จ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สอบกลางภาคเรียนที่ 1 เอกสารดำเนินโครงการ -กระดาษ A4 ไอคิว 70 แกรม 150 รีม รีมละ 90 บาท -กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 270 ห่อ ห่อละ 20 บาท -ลูกแม็กซ์ No.10-1M 84 กล่อง กล่องละ 15 บาท -เชือกเจาะข้อสอบ 2 ม้วน(ขาว-แดง) ม้วนละ 79 บาท -ปากกาเมจิกสีดำ 2 กล่อง กล่องละ 96 บาท --ขี้ผึ้งนับธนบัตร 40 กรัม(มี 12 ตลับ) 1 กล่อง -ไขโรเนียว TYPE F 2 ม้วน ม้วนละ 2,140 บาท -หมึกโรเนียว TYPE F 3 หลอด หลอดละ 1,070 บาท | 27,440 | 13,500 5,580 1,260 158 192 420 4,280 3210 |  |
| รวมสอบกลางภาคเรียนที่ 1 |  |  | 28,600 |  |
| 2 | สอบกลางภาคเรียนที่ 1 เอกสารดำเนินโครงการ -กระดาษ A4 ไอคิว 70 แกรม 225 รีม รีมละ 90 บาท -กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 150 ห่อ ห่อละ 24 บาท -เชือกเจาะข้อสอบ 2 ม้วน(ขาว-แดง) ม้วนละ 75 บาท -แม็กเย็บกระดาษ No.10 1 อัน -ไขโรเนียว TYPE F 8 ม้วน ม้วนละ 2,400 บาท -หมึกโรเนียว TYPE F 12 หลอด หลอดละ 1,200 บาท | 50,340 | 20,250 3,600 150 85 19,200 14,400 |  |
| รวมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 |  |  | 57,685 |  |
| รวมกลางภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 1 |  |  | 86,285 |  |
| 3 | สอบกลางภาคเรียนที่ 2 เอกสารดำเนินโครงการ -กระดาษ A4 ไอคิว 70 แกรม 160 รีม รีมละ 90 บาท -กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 180 ห่อ ห่อละ 24 บาท -ลูกแม็กซ์ No.10-1M 84 กล่อง กล่องละ 15 บาท -ไขโรเนียว TYPE F 2 ม้วน ม้วนละ 2,400 บาท -หมึกโรเนียว TYPE F 3 หลอด หลอดละ 1,200 บาท | 27,440 | 14,400 4,320 480 2,500 3,600 |  |
| รวมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 |  |  | 25,300 |  |
| 4 | สอบปลายภาคเรียนที่ 2 เอกสารดำเนินโครงการ -กระดาษ A4 ไอคิว 70 แกรม 178 รีม รีมละ 90 บาท -กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 260 ห่อ ห่อละ 24 บาท -ลูกแม็กซ์ No.10-1M 48 กล่อง กล่องละ 20 บาท | 50,340 | 16,020 6,240 960 |  |
| รวมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 |  |  | 23,220 |  |
| รวมกลางภาคเรียนที่ 2 และปลายภาคเรียนที่ 2 |  |  | 48,520 |  |
| รวมภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 |  |  | 134,805 | 20,755 |

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1 เครื่องมือ

1. สรุปผลโครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ

2. แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ

6.2 วิธีติดตาม

1. รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ

6.3 แหล่งข้อมูล (ในภาคผนวก)

1. แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ

7. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตารางที่  1  ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแบบทดสอบและคลังข้อสอบ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จใน กิจกรรม | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ |  |  | จากการดำเนินโครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ พบว่า เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการมีผลการประเมินดังนี้ 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 |
| นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร |  |  | 2. นักเรียนได้รับการวัดผลและประเมินผลจากข้อสอบที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คิดเป็น ร้อยละ 100 |

8. สรุปผลในภาพรวม

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

1. ครูมีข้อสอบที่ได้มาตรฐานตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

2. ครูผู้สอนได้นำไปใช้ปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

3. โรงเรียนมีคลังข้อสอบสำหรับประเมินผลนักเรียนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ในการจัดทำข้อสอบควรประชุมชี้แจง  ออกแบบฟอร์มในการทำข้อสอบและกำหนดให้

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีรูปภาพให้ใช้รูปภาพที่ชัดเจน และให้ตรวจข้อสอบก่อนจัดพิมพ์  ตรวจสอบเฉลยอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องในการจัดทำข้อสอบ

8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อควรพัฒนางาน

1.  ควรมีการจัดทำข้อสอบประจำทุกภาคเรียนหรือภาคเรียนละ 1- 2 ครั้งเพื่อนำข้อมูล

ที่ได้มาพัฒนาครูในการจัดทำข้อสอบเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ลงชื่อ...............................................	   	            ลงชื่อ ..............................................

(นางสาวมะลิ  ทนกระโทก)			    	   (นางสาวสุภารัตน์   เหลืองรัตนวิมล)

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล	                       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ  ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว

สรุปผลการพิจารณา

เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ  เนื่องจาก............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….

(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ)

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อโครงการการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ

ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจต่อโครงการจัดทำแบบทดสอบและคลังข้อสอบ   ประจำปีการศึกษา 2567

| รายการ | ค่าเฉลี่ย x | ร้อยละ | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความเหมาะสมของสถานที่ | 4.34 | 86.60 | ดีมาก |
| 2. ความเหมาะสมของวันและเวลา | 3.72 | 74.32 | ดีมาก |
| 3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ | 3.69 | 73.08 | ดีมาก |
| 4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี | 3.69 | 73.08 | ดีมาก |
| 5. ครูมีการพัฒนาแบบทดสอบที่ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | 4.34 | 86.60 | ดีมาก |
| 6. นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและตรงตาม หลักสูตรของสถานศึกษา | 4.56 | 91.20 | ดีมาก |
| 7. ครูมีคลังข้อสอบสำหรับใช้พัฒนาผู้เรียนเมื่อต้องการ | 4.40 | 88.00 | ดีมาก |
| 8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดทำแบบทดสอบ | 4.01 | 80.24 | ดีมาก |
| เฉลี่ย | 4.09 | 81.64 | ดีมาก |

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา 2567 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.09  คิดเป็นร้อยละ 81.64  เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า

ข้อ 6 นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็น ร้อยละ 91.20 และข้อที่ 7 ครูมีคลังข้อสอบสำหรับใช้พัฒนาผู้เรียนเมื่อต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00

ภาคผนวก

ที่          10        ปีการศึกษา                  2567		                                   		   
ชื่อโครงการ     การจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ                                                                        .

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน                    ฝ่าย     วิชาการ              .                               
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่......3...ยุทธศาสตร์ข้อที่.......11.......เป้าหมายข้อที่...1..5....7...
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ รอบสี่. :  มาตรฐานที่................1...........ประเด็นที่ ...............1.1..........

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่          1                       ตัวบ่งชี้ที่............2..3................
ลักษณะโครงการ		  ประจำ		  ใหม่            ต่อเนื่อง

1.  หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตรกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร  เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจะตอบสนอง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน  ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร

2.2  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  บุคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ  80

3.1.2  นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษาร้อยละ 100

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1  บุคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.2.2  นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  ครูร้อยละ  80 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบ

ที่มีคุณภาพ

3.3.2  นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมารตฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน       155,560         บาท

รวมเป็นเงิน      155,560             .บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1. คลังข้อสอบ

2. แบบบันทึกการส่งข้อสอบ

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐาน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 |  | มิ.ย. – ส.ค. 67 | นางสาวมะลิ ทนกระโทก | 27,440 |
| 2 | จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 |  | ก.ย. – ต.ค. 67 | นางสาวมะลิ ทนกระโทก | 50,340 |
| 3 | จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 |  | ธ.ค. 67 – ม.ค. 68 | นางสาวมะลิ ทนกระโทก | 27,440 |
| 4 | จัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 |  | ก.พ. – มี.ค. 68 | นางสาวมะลิ ทนกระโทก | 50,340 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การจัดทำข้อสอบ | 1. บุคลากรร้อยละ 80 ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความรู้ความสามารถ วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา | - แบบบันทึกการส่งข้อสอบ - แบบประเมินความพึงพอใจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 โรงเรียนมีคลังข้อสอบที่ได้มาตรฐานตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร

9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม		จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โครงการ	การจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย	ข้อ  2  ขัอ 3  ข้อ 4

กลยุทธิ์		ข้อ 10

ระยะเวลาดำเนินการ  	ตลอดปีการศึกษา  2567

ผู้รับผิดชอบ	1. นางสาวมะลิ  ทนกระโทก		2. นางกนกภรณ์  มงคลศิริ

3. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วน้อย

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 เตรียมคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 1.2 เตรียมจัดทำปฏิทินการติดตามงาน 1.3 เตรียมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบบันทึก การส่งข้อสอบ 1.4 เตรียมสรุปรายงานการจัดคลังข้อสอบ 1.5 เตรียมสำรวจความพึงพอใจการจัดทำคลัง ข้อสอบ | 8 ก.ค. 2567 9 ก.ค. 2567 10 – 12 ก.ค. 2567 19 ส.ค. 2567 3 - 14 ส.ค. 2567 (1) 11-28 ก.พ. 2568 (2) | นางสาวมะลิ ทนกระโทก นางกนกภรณ์ มงคลศิริ นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประชุมวางแผนดำเนินงานกับคณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.2 จัดทำปฏิทินการติดตามงาน 2.3 ชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับการออก ข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบพร้อมกำหนด วันและเวลาในการออกข้อสอบและ คัดเลือกข้อสอบ 2.4 ส่งจุดประสงค์การออกข้อสอบทุกระดับชั้น 2.5 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งข้อสอบทุก ระดับชั้น 2.6 ติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีในการขอใช้เครื่อง เสียง ไมค์ในวันออกข้อสอบ 2.7 ติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ในการใช้ห้องเพื่อ ออกข้อสอบ 2.8 ตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระร่วมคัดเลือก ข้อสอบ 2.9 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการจัดทำ คลังข้อสอบ | 19 ส.ค. 2567 20 ส.ค. 2567 19 ส.ค. 2567 26 ส.ค. 2567 2 - 6 ก.ย. 2567 (1) 10 - 14 ก.พ. 2568 (2) 2 ก.ย. 2567 และ 10 ก.พ. 2568 9 ก.ย.2567– 7 มี.ค. 2568 3 - 14 ส.ค. 2567 (1) 11-28 ก.พ. 2568 (2) | นางสาวมะลิ ทนกระโทก นางกนกภรณ์ มงคลศิริ นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 บันทึกการจัดส่งข้อสอบครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ 3.2 ตรวจเช็คการออกข้อสอบ พร้อมเฉลย ข้อสอบของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 2 - 6 ก.ย. 2567 (1) 11-28 ก.พ. 2568 (2) | นางสาวมะลิ ทนกระโทก นางกนกภรณ์ มงคลศิริ นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปผลบันทึกการส่งข้อสอบครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมคลังข้อสอบให้กับฝ่ายวิชาการ | 7 ต.ค. 2567 และ 10 มี.ค. 2568 7 ต.ค. 67 เทอม 1 18 มี.ค. 68 เทอม 2 14 ต.ค. 67 เทอม 1 18 มี.ค. 68 เทอม 2 | นางสาวมะลิ ทนกระโทก นางกนกภรณ์ มงคลศิริ นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 นำข้อมูลการดำเนินงานนำเสนอต่อฝ่าย วิชาการ 5.2 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินกิจกรรม นำเสนอต่อผู้บริหาร 5.3 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคลัง ข้อสอบเสนอฝ่ายวิชาการ | 14 ต.ค. 67 เทอม 1 18 มี.ค. 68 เทอม 2 18 ต.ค. 67 เทอม 1 22 มี.ค. 68 เทอม 2 30 มี.ค. 68 | นางสาวมะลิ ทนกระโทก นางกนกภรณ์ มงคลศิริ นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย |

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   การจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผลประเมินผล

| ที่ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม | 95 | - | 150 รีม | 14,250 |  |  |
| 2 | กระดาษคำตอบ | 60 ข้อ | 20 | - | 210 ห่อ | 4,200 |  |  |
| 3 | ลูกแม็ก No.10 |  | 15 | - | 84 กล่อง | 1,260 |  |  |
| 4 | เชือกเย็บข้อสอบ ขาว แดง |  | 80 | - | 2 ม้วน | 160 |  |  |
| 5 | ปากกาเคมีสีน้ำเงิน |  | 20 | - | 2 ด้าม | 40 |  |  |
| 6 | หมึกโรเนียว | Typr F | 1,070 | - | 3 หลอด | 3,210 | - |  |
| 7 | ไขโรเนียว | Typr F | 2,140 | - | 2 ม้วน | 4,280 |  |  |
| 8 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ |  | 40 | - | 1 ตลับ | 40 |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  | 27,440 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    27,440	บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน .................. 27,440.....................

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   การจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผลประเมินผล

| ที่ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท |  | สต. |  |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม | 95 | - | 130 รีม | 12,350 |  |  |  |  |  |
| 2 | กระดาษคำตอบ | 60 ข้อ | 20 | - | 160 ห่อ | 3,200 |  |  |  |  |  |
| 3 | ลูกแม็ก No.10 |  | 15 | - | 36 กล่อง | 540 |  |  |  |  |  |
| 4 | เชือกเย็บข้อสอบ ขาว แดง |  | 80 | - | 1 ม้วน | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | ปากกาเคมีสีน้ำเงิน |  | 20 | - | 2 ด้าม | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | กาวหลอด | ตราช้าง | 40 | - | 30 หลอด | 1,200 |  |  |  |  |  |
| 7 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ |  | 40 | - | 1 ตลับ | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | หมึกโรเนียว | Typr F | 1,070 | - | 5 หลอด | 5,350 |  | - |  |  |  |
| 7 | ไขโรเนียว | Typr F | 2,140 | - | 4 ม้วน | 8,560 |  |  |  |  |  |
| 8 | หมึกดำ | Epson L3150 | 250 | - | 1 ตลับ | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 | หมึก | Toner CE285A | 660 | - | 1 ตลับ | 660 |  |  |  |  |  |
| 10 | หมึก | Hp Lazer107A | 970 | - | 1 ตลับ | 970 |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) |  | 50 | - | 150 คน | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าอาหาร + น้ำแก้ว | กลางงวัน | 70 | - | 120 คน | 8,400 |  |  |  |  |  |
| 13 | น้ำดื่ม | ขวด | 10 | - | 120 ขวด | 1,200 |  |  |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  | 50,340 |  |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    50,340	บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน .........50,340............  บาท

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   การจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผลประเมินผล

| ที่ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม | 95 | - | 150 รีม | 14,250 |  |  |
| 2 | กระดาษคำตอบ | 60 ข้อ | 20 | - | 210 ห่อ | 4,200 |  |  |
| 3 | ลูกแม็ก No.10 |  | 15 | - | 84 กล่อง | 1,260 |  |  |
| 4 | เชือกเย็บข้อสอบ ขาว แดง |  | 80 | - | 2 ม้วน | 160 |  |  |
| 5 | ปากกาเคมีสีน้ำเงิน |  | 20 | - | 2 ด้าม | 40 |  |  |
| 6 | หมึกโรเนียว | Typr F | 1,070 | - | 3 หลอด | 3,210 | - |  |
| 7 | ไขโรเนียว | Typr F | 2,140 | - | 2 ม้วน | 4,280 |  |  |
| 8 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ |  | 40 | - | 1 ตลับ | 40 |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  | 27,440 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    27,440	บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน .................. 27,440.....................

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม   การจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผลประเมินผล

| ที่ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท |  | สต. |  |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 | 70 แกรม | 95 | - | 130 รีม | 12,350 |  |  |  |  |  |
| 2 | กระดาษคำตอบ | 60 ข้อ | 20 | - | 160 ห่อ | 3,200 |  |  |  |  |  |
| 3 | ลูกแม็ก No.10 |  | 15 | - | 36 กล่อง | 540 |  |  |  |  |  |
| 4 | เชือกเย็บข้อสอบ ขาว แดง |  | 80 | - | 1 ม้วน | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | ปากกาเคมีสีน้ำเงิน |  | 20 | - | 2 ด้าม | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | กาวหลอด | ตราช้าง | 40 | - | 30 หลอด | 1,200 |  |  |  |  |  |
| 7 | ขี้ผึ้งนับกระดาษ |  | 40 | - | 1 ตลับ | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | หมึกโรเนียว | Typr F | 1,070 | - | 5 หลอด | 5,350 |  | - |  |  |  |
| 7 | ไขโรเนียว | Typr F | 2,140 | - | 4 ม้วน | 8,560 |  |  |  |  |  |
| 8 | หมึกดำ | Epson L3150 | 250 | - | 1 ตลับ | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 | หมึก | Toner CE285A | 660 | - | 1 ตลับ | 660 |  |  |  |  |  |
| 10 | หมึก | Hp Lazer107A | 970 | - | 1 ตลับ | 970 |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) |  | 50 | - | 150 คน | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าอาหาร + น้ำแก้ว | กลางงวัน | 70 | - | 120 คน | 8,400 |  |  |  |  |  |
| 13 | น้ำดื่ม | ขวด | 10 | - | 120 ขวด | 1,200 |  |  |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  | 50,340 |  |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    50,340	บาท		 งบจัดหา	-		บาท

งบโครงการเรียนฟรี	-		บาท

รวมเป็นเงิน .........50,340............  บาท

ใบเสร็จงบประมาณดำเนินการ

คำสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ประมวลภาพกิจกรรม