สรุปโครงการวันวิชาการ

Open House

ก

คำนำ

เปิดโอกาสให้เด็กๆกล้าแสดงความรู้ ความสามารถกล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ  ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงาน และการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์ โดยบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงสื่อกลางให้บรรดาผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมกันพัฒนาคุณภาพองบุตรของท่านให้เหมาะสมกับวัย

การดำเนินกิจกรรมโครงการวิชาการ Open House  ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจและให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม และขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านที่ได้เสียสละให้ความร่วมมือจนกิจกรรม Open  House  ได้บรรลุผลสำเร็จที่คาดหวังไว้  ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

(นางสาวสุพรรษา    คงมี)

ผู้จัดทำ

ข

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                  หน้า

คำนำ                                                                                                              ก

สารบัญ                                                                                                            ข

รายงานสรุปแผนงานโครงการวันวิชาการ Open  House                                                      1

-  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                             2

-  สรุปผลการพิจารณา                                                                                           4

ภาคผนวก

-  แผนงานโครงการวันวิชาการ Open  House                                                              9

-  สรุปค่าใช้จ่ายแผนงานโครงการวันวิชาการ Open  House                                             16

-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ                                                                      25

-  กำหนดการวันวิชาการ  Open  House                                                                   32

-  ภาพประมวลแผนงาน                                                                                        35

1

สรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ายปฐมวัย (งานจัดประสบการณ์เรียนรู้)  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2567

ชื่อโครงการ/ กิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้  	  ฝ่าย 	ปฐมวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   7	ยุทธศาสตร์ข้อที่	11 เป้าหมายข้อที่  12

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่	4,5 ประเด็นที่ 4.1.1,1.2.4

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่	1,,3   ประเด็นที่1.1-1.2,1.3.-1.4,1.5.3.1-3.4,4.1.4.4

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	  ใหม่ 	 ต่อเนื่อง

- ผู้รับผิดชอบ 	1. นางสาวสุพรรษา  คงมี

ระยะเวลาดำเนินการ	ปีการศึกษา 2567

- เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ

2.1.1 ผู้ปกครองระดับอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรม Open House

2.1.2 เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3  เข้าร่วมกิจกรรม Open House คิดเป็นร้อยละ 90

2.2  เชิงคุณภาพ

2.2.1 การประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง  อย่างเหมาะสม

2.2.2 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน อย่างภาคภูมิใจ

2.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.3.1. เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90

2.3.2 เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90

2.3.3 เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90

2

3. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

ความสำคัญของการจัดการศึกษา คือการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจในการสร้างสังคมการเรียนรู้ ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วม พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบๆตัวเด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง การเรียนการสอนนี้ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่แนวคิดในเรื่องแห่งความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ตามเรื่องที่เด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน ผ่านการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานเด็กนักเรียน จึงเป็นเหตุผลให้มีโครงการ Open House  ขึ้น

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ระดับปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย จึงจัดให้มีโครงการ Open House  ระดับปฐมวัยขึ้น

1. ขั้นเตรียมการ

1.1 ประชุมคณะกรรมการ

1.2 วางแผนการดำเนินงานประชุม

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ

2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรมที่จัด

2.1 จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกทักษะผู้เรียนทุกระดับ/ทุกสายชั้น

2.2 จัดกิจกรรมแสดงผลงานผู้เรียนทุกระดับ

2.2 จัดกิจกรรม Open House

3. ขั้นติดตามและประเมินผล

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  (A : ACT)

4.1 รวบรวมการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House

4.2 สรุปผลรายงานการบริการข้อมูลโครงการวันวิชาการ Open House  เสนอผู้อำนวยการและผู้จัดการ

4.3 สรุปผลโครงการวันวิชาการ Open House  เพื่อนำมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานต่อไป

3

4. งบประมาณ

ตั้งไว้  28,535  บาท	จ่ายจริง  28,163 บาท  คงเหลือ 372 บาท   เนื่องจาก ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  Open  House

5. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วิธีการติดตามการประเมินผลโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567  ครั้งนี้  ได้แก่

วิธีการติดตาม

- รายงานสรุปโครงการวันวิชาการ Open House

เครื่องมือการประเมิน

- จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการวันวิชาการ Open House

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล

- ครูประจำชั้น

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
|  | เด็กๆทุกระดับชั้นร้อยละ 95 เข้า ร่วมกิจกรรมวันวิชาการโครงการ Open House | √ |  | จากการดำเนินงานโครงการวันวิชาการ Open House ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จากการดำเนินงานโดยมีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงผลงานทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 98.89 |
| 2 | ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีความพึงพอใจกิจกรรมวันวิชาการโครงการ Open House | √ |  | จากการดำเนินงานโครงการวันวิชาการ Open House ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จากการดำเนินงานโดยผู้ปกครองมีความพึงพอต่อการจัดกิจกรรมในการแสดงผลงานทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 96.16 |

4

สรุปผลในภาพรวม

5.1  จุดเด่นของโครงการวันวิชาการ Open House  ครั้งนี้

1.  เป็นความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนอย่างดี

2. เด็กได้แสดงความสามารถเหมาะสมตามวัยและมีความชื่นชมในผลงานของตนเอง

3.  เด็กได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และกล้าแสดงออกอย่างสมวัย

4. เด็กได้รู้จักการชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น

5.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House  โดยพบเด็กๆมีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยอยู่ในระดับดีมาก    เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2568 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความพอใจในการดำเนินการกิจกรรมวันวิชาการ Open House มากยิ่งขึ้น

5

รายงานสรุปโครงการวันวิชาการ Open House ระดับอนุบาล ปีการศึกษา  2567

ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิชาการ Open House

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

| ระดับชั้นอนุบาล | จำนวนนักเรียน | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม | นักเรียนที่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| ระดับชั้นอนุบาล 1 | 116 | 114 | 98.27 |
| ระดับชั้นอนุบาล 2 | 158 | 156 | 98.73 |
| ระดับชั้นอนุบาล 3 | 178 | 178 | 100 |
| รวม | 453 | 448 | 98.89 |

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากตารางพบว่า เด็กๆเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House อยู่ในระดับดีมาก

แม้ว่าภาพรวมของเกณฑ์การประเมินโครงการวันวิชาการ Open House  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก   ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามตัวชี้วัด แต่คณะกรรมการดำเนินโครงการจะหาแนวทาง เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

5

สรุปรายงานแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House ระดับอนุบาล

ปีการศึกษา 2567  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

1.ทำเครื่องหมาย  √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด

| ข้อที่ | รายการประเมิน | ดีมาก 5 | ดี 4 | ปานกลาง 3 | น้อย 2 | น้อยมาก 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ |  |  |  |  |  |
|  | รวม | 97 | 1 | - | - | - |
|  | คิดเป็นร้อยละ | 98.97 | 1.1 | - | - | - |
| 2 | เด็กได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรม Open House |  |  |  |  |  |
|  | รวม | 95 | 3 | - | - | - |
|  | คิดเป็นร้อยละ | 96.93 | 3 | - | - | - |
| 3 | ความเหมาะสมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม |  |  |  |  |  |
|  | รวม | 89 | 9 | - | - | - |
|  | คิดเป็นร้อยละ | 90.81 | 9.1 | - | - | - |
| 4 | ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม Open House |  |  |  |  |  |
|  | รวม | 96 | 2 | - | - | - |
|  | คิดเป็นร้อยละ | 97.95 | 2 | - | - | - |

6

สรุปรายงานแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House ระดับอนุบาล

ปีการศึกษา 2567  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

| รายการประเมิน | ดีมาก | ดี | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ | 97 | 1 | 98.97 |
| เด็กได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรม Open House | 95 | 3 | 96.93 |
| ความเหมาะสมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม | 89 | 9 | 90.81 |
| ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม Open House | 96 | 2 | 97.95 |
| รวม | 377 | 15 | 96.16 |

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากตารางพบว่า เด็กๆเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House อยู่ในระดับดีมาก

แม้ว่าภาพรวมของเกณฑ์การประเมินโครงการวันวิชาการ Open House  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก   ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามตัวชี้วัด แต่คณะกรรมการดำเนินโครงการจะหาแนวทาง เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ…………………………………………..		              ลงชื่อ………………………………ผู้รับทราบ
	     (นางสาวสุพรรษา   คงมี )                                             (นางธัญญลักษณ์  แก้วอำไพ)
	       ผู้รับผิดชอบโครงการ				      ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายระดับปฐมวัย

7

สรุปประเด็นพิจารณา

เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ  เนื่องจาก

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและทำงานโดยพิจารณา วัตุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ........................................................

(บาทหลวง ดร.จักรี	พันธ์สมบัติ)

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนสุรณ์

8

ภาคผนวก

9

ลำดับที่	 11	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ วันวิชาการ Open House

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วิชาการ   				  ฝ่าย	ปฐมวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   7	  กลยุทธ์ข้อที่    11       เป้าหมายข้อที่	  12

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่   1,3	 	ประเด็นที่   1.1 1.2 1.3	1.4 1.5

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    1,3       ตัวบ่งชี้ที่    1.1 1.2 1.3	1.4 1.5

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ..............2..3......................................................................

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของการจัดการศึกษา คือการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจในการสร้างสังคมการเรียนรู้ ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วม พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบๆตัวเด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง และตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก โดยเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำได้ด้วยตัวเอง การเรียนการสอนนี้ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่แนวคิดในเรื่องแห่งความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ตามเรื่องที่เด็กสนใจ ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน ผ่านการจัดนิทรรศการ การแสดงผลงานเด็กนักเรียน จึงเป็นเหตุผลให้มีโครงการ Open House  ขึ้น

ดังนั้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ระดับปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย จึงจัดให้มีโครงการ Open House  ระดับปฐมวัยขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง ผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ

2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรม Open House

10

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ผู้ปกครองระดับอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรม Open House

3.1.2 เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3  เข้าร่วมกิจกรรม Open House คิดเป็นร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 การประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง  อย่างเหมาะสม

3.2.2 เด็กมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน อย่างภาคภูมิใจ

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1  1.เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.2  เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90

3.3.3 เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์

การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  		-	    บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี   28,535  บาท

4.3 งบจัดหา		-	    บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 . แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House

6.2 . แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Open House

11

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 1 | 1,3 | พฤษภาคม- พฤศจิกายน 2567 | น.ส.สุพรรษา คงมี | 7,400 |
| 2. | กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 2 | 1,3 | พฤษภาคม- พฤศจิกายน 2567 | น.ส.สุพรรษา คงมี | 11,000 |
| 3. | กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 3 | 1,3 | พฤษภาคม- พฤศจิกายน 2567 | น.ส.สุพรรษา คงมี | 10,000 |
|  |  |  |  |  | 28,400 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.การจัดแสดงผลงานนิทรรศการโครงการวันวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 1 | 1.เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็น ร้อยละ 90 | - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Open House |
| 2.การจัดแสดงผลงานนิทรรศการโครงการวันวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 2 | 1.เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 90 | - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Open House |
| 3.การจัดแสดงผลงานนิทรรศการโครงการวันวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 3 | 1.เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 ได้แสดงความรู้ความสามารถผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง คิดเป็น ร้อยละ 90 | - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม Open House |

12

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริงได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมนิทรรศการ

2.เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House อย่างมีความสุข

3. เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเอง

13

14

วิธีดำเนินกิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 1

โครงการ		วันวิชาการ Open House

เป้าหมาย		12

กลยุทธ์			11

ระยะเวลาดำเนินงาน     พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวสุพรรษา   คงมี

นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ Open House 1.3 ติดต่อประสานงานหัวหน้าสายอนุบาล 1 1.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรรับทราบกิจกรรม | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 1 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม Open House 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ดังนี้ 2.3.1 ชิ้นงาน/ผลงานตามหน่วยการเรียนรู้ 2.3.2 กิจกรรมห้องเรียน Project Approach 2.3.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับปฐมวัย 2.3.4 ชิ้นงานกิจกรรมศิลปะและดนตรี 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Open House | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กิจกรรม Open House 3.2 ติดตาม ตรวจสอบ ความพึงพอใจกิจกรรม Open House 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม Open House | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 ประชุมดำเนินงานตามติดตามรายงานกิจกรรม Open House 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2568 ต่อไป 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 |  |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลดำเนินงานและเผยแพร่ผ่านทาง - เว็ปไซค์โรงเรียน - Facebook | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 |  |

15

14

16

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับชั้นอนุบาล 1

โครงการ   Open House

ฝ่าย วิชาการปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 2 | การจัดแสดงผลงานนิทรรศการกิจกรรมวันวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป้ายไวนิล ฐานกิจกรรม ปูนพลาสเตอร์แสนสวย - ปูนพลาสเตอร์ - สีน้ำโปสเตอร์สีเทมพาร่า 3 มล. | Master Art | 1,000 25 30 |  | 1 112 8 | 1,000 2,800 240 |  |  |
| 3 | ของรางวัล -กระเป๋าดินสอ | ลายการ์ตูน | 30 | - | 112 | 3,360 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 7,400 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	-		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี	7,400		บาท

รวมเป็นเงิน 7,400 บาท

17

18

วิธีดำเนินกิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 2

โครงการ		วันวิชาการ Open House

เป้าหมาย		12

กลยุทธ์			11

ระยะเวลาดำเนินงาน     พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวสุพรรษา   คงมี

นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ Open House 1.3 ติดต่อประสานงานหัวหน้าสายอนุบาล 2 1.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรรับทราบกิจกรรม | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 2 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม Open House 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ดังนี้ 2.3.1 ชิ้นงาน/ผลงานตามหน่วยการเรียนรู้ 2.3.2 กิจกรรมห้องเรียน Project Approach 2.3.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับปฐมวัย 2.3.4 ชิ้นงานกิจกรรมศิลปะและดนตรี 2.3.5 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2.4 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม Open House | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กิจกรรม Open House 3.2 ติดตาม ตรวจสอบ ความพึงพอใจกิจกรรม Open House 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม Open House | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 ประชุมดำเนินงานตามติดตามรายงานกิจกรรม Open House 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2568 ต่อไป 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลดำเนินงานและเผยแพร่ผ่านทาง - เว็ปไซค์โรงเรียน - Facebook | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |

19

18

20

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับชั้นอนุบาล 2

โครงการ   Open House

ฝ่าย วิชาการปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | การจัดแสดงผลงานนิทรรศการกิจกรรมวันวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 2 -ป้ายไวนิล |  | 1,000 | - | 1 | 1,000 | - |  |
| 2 | ฐานกิจกรรมกระเป๋าจานกระดาษ -จานกระดาษ -สีไม้ ฐานพัดแสนสวย -กระดาษ A4 | Master Art I Q | 35 89 100 |  | 9 10 7 | 315 890 700 |  |  |
| 3 | ของรางวัล -หมวก | ผ้า | 50 | - | 162 | 8,100 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 11,000 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	-		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี	11,000		บาท

รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

21

22

วิธีดำเนินกิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 3

โครงการ		วันวิชาการ Open House

เป้าหมาย		12

กลยุทธ์			11

ระยะเวลาดำเนินงาน     พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2567

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวสุพรรษา   คงมี

นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 ประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันวิชาการ Open House 1.3 ติดต่อประสานงานหัวหน้าสายอนุบาล 3 1.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรรับทราบกิจกรรม | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม Open House ระดับชั้นอนุบาล 3 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม Open House 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ดังนี้ 2.3.1 ชิ้นงาน/ผลงานตามหน่วยการเรียนรู้ 2.3.2 กิจกรรมห้องเรียน Project Approach 2.3.3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับปฐมวัย 2.3.4 ชิ้นงานกิจกรรมศิลปะและดนตรี 2.3.5 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2.4 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม Open House | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล กิจกรรม Open House 3.2 ติดตาม ตรวจสอบ ความพึงพอใจกิจกรรม Open House 3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม Open House | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 ประชุมดำเนินงานตามติดตามรายงานกิจกรรม Open House 4.2 นำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2568 ต่อไป 4.3 สรุปเป็นรายงานนำเสนอต่อผู้บริหาร | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 สรุปผลดำเนินงานและเผยแพร่ผ่านทาง - เว็ปไซค์โรงเรียน - Facebook | พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 | นางสาวสุพรรษา คงมี นางเสาวลักษณ์ เทพชาติ |

23

22

24

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับชั้นอนุบาล 3

โครงการ   Open House

ฝ่าย วิชาการปฐมวัย

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | รวมจำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |
| 1 | การจัดแสดงผลงานนิทรรศการกิจกรรมวันวิชาการ Open House ระดับชั้นอนุบาล 3 -ป้ายไวนิล |  | 1,000 | - | 1 | 1,000 | - |  |
| 2 | ฐานกิจกรรมกังหัน -กระดาษปกสี -หลอดยาว ฐานกระเป๋าผ้าแสนสวย -กระเป๋าผ้า -สีเทียน | I Q Master Art | 100 30 18 21 | - | 2 2 179 7 | 200 60 3,222 147 | - |  |
| 3 | ของรางวัล กระปุกออมสิน |  | 30 | - | 179 | 5,371 | - |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	-		บาท		 งบจัดหา		-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี	10,000		บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ภาคผนวกรูปภาพ

มิสลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์

กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม Open House

บาทหลวง ดร.จักรี    พันธ์สมบัติ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

กล่าวเปิดพิธีจัดงานวันวิชาการ Open house

จัดแสดงผลงาน /ชิ้นงานของเด็กๆระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

จัดแสดงผลงาน /ชิ้นงานของเด็กๆระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

จัดแสดงผลงาน /ชิ้นงานของเด็กๆระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

การแสดงโชว์ความสามารถของเด็กๆโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

คุณพ่อหมอบของรางวัลให้เด็กๆทุกระดับชั้น

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานของเด็กๆ อย่างภูมิใจ และกล่าวคำชื่นชมให้กำลังใจเด็กๆตามฐานต่าง ๆ

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานของเด็กๆ อย่างภูมิใจ และกล่าวคำชื่นชมให้กำลังใจเด็กๆตามฐานต่าง ๆ

เด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

เด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

เด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

เด็กๆและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

เด็กๆและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

เด็กๆและผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน