โครงการใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานกิจกรรมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรประจำปีการศึกษา 2567  โดยตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียน  ครู  และบุคลากรภายในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร  ความปลอดภัยของการใช้สถานที่ภายในโรงเรียน  ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  ที่ให้กำลังใจ  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้คำแนะนำในด้านการจัดดำเนินกิจกรรม  และเอื้ออำนวยความสะดวกทุกรูปแบบทุกประการในการจัดกิจกรรม  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี    ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สารบัญ

เรื่อง											         หน้า

คำนำ												  ก

สารบัญ												  ข

รายการกิจกรรมที่ดำเนินการ   ประจำปีการศึกษา  2567                                                           ค

สรุปงบประมาณดำเนินการกิจกรรมแผนงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร			  ค

รายงานสรุปกิจกรรมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ประจำปีการศึกษา 2567		  1

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ	   	  4

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล		  6

ภาคผนวก

- กิจกรรมจราจร  ประจำปีการศึกษา  2567	      8

- กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง  ประจำปีการศึกษา  2567	    65

- กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย  ประจำปีการศึกษา  2567	    97

รายการกิจกรรมที่ดำเนินการ

งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

1.  กิจกรรมจราจร  ประจำปีการศึกษา  2567

2. กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง  ประจำปีการศึกษา  2567

3. กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย  ประจำปีการศึกษา  2567

งบประมาณดำเนินการกิจกรรมแผนงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จริง | งบประมาณคงเหลือ | เกินงบที่ตั้งไว้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมจราจร | 33,660 | 0 | 33,660 | - |
| 2 | กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง | 3,600 | 2,500 | 1,100 | - |
| 3 | กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย | 19,650 | 23,545 | 0 | 3,895 |
| รวมทั้งหมด |  | 56,910 | 26,045 | 30,865 | - |

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา  2567

**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

ผู้รับผิดชอบ  นายสาโรจน์  บูชารัมย์	  ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6    ยุทธศาสตร์ข้อที่  14   เป้าหมายข้อที่   1

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   7,11	ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่   7.8,11.1,11.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่   1.2

1. กิจกรรมจราจร

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสาโรจน์   บูชารัมย์  2. นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์

- ระยะเวลาดำเนินการ    8  พฤษภาคม  2567  ถึง  14  มีนาคม  2568

- เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ

- ร้อยละ  90 ของนักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

- ร้อยละ  90 ของนักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฎิบัติตามกฎจราจร

3.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร

3.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละ  90 ของนักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความ

ปลอดภัย

2. ร้อยละ  90 ของนักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฎิบัติตาม

กฎจราจร

- สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1.  ประสานงานกับงานระดับชั้น และฝ่ายกิจการงานนักเรียน

2.  สำรวจป้ายสัญลักษณ์ กรวยจราจร เส้นทางการจราจรและติดป้ายบอกการจราจรในโรงเรียนให้ชัดเจนพร้อมใช้

3.  ประสานกับงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียน

4.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ ครูเวรจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในโรงเรียน

5.  ประชาสัมพันธ์ระบบการจราจรทั้งในโรงเรียนและหน้าโรงเรียนตลอดถึงด้านหลังโรงเรียน แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

6.  บันทึกเวรจราจรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

7.  สรุปผลการดำเนินงาน  งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรนำส่งฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งบประมาณ

ตั้งไว้   33,660   บาท	จ่ายจริง       0         บาท  คงเหลือ      33,660          บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้............................บาท  เนื่องจาก.................................................

- วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็คการปฏิบัติหน้าที่จราจรลงในสมุดตรวจเวรจราจร

2.  แบบประเมินความพึงพอใจด้านงานจราจร

3.  รายงานสรุปผลงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

2. กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง

1. ผู้รับผิดชอบ  นายสาโรจน์   บูชารัมย์

2. ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่ม  15 พฤษภาคม  2566  ถึง  15 มีนาคม  2567

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ  ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

4. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1. กำหนดแผนงานและกำหนดวันที่เหมาะสมในการพ่นหมอกควัน

2. แจ้งผู้บริหารระดับสูงทราบถึงแผนงาน

3. วันที่ฉีดพ่นหมอกควันไม่เป็นวันทำการเพื่อความสะดวกในการพ่นและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

4. ผู้พ่นแต่งกายมิดชิดและปิดหน้ากากเพื่อป้องกันการสูดดมสารพ่นโดยตรง

5. พ่นยาทั้งโดยรอบอาคารและในอาคารตลอดถึงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้อง

6. หลังจากพ่นหมอกควันทำความสะอาดพื้นที่ด้านนอกอาคาร ด้านในอาคารและห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการต่างๆ

5. งบประมาณ

ตั้งไว้   3,600   บาท	จ่ายจริง      2,500        บาท    คงเหลือ     1,100         บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้............................บาท  เนื่องจาก  ………………………………………….

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานสรุปผลการพ่นหมอกควันกันยุง

3. กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

1. ผู้รับผิดชอบ  นายสาโรจน์   บูชารัมย์

2. ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่ม  15 พฤษภาคม  2566  ถึง  15 มีนาคม  2567

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ  ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

4. สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1. กำหนดแผนงานและกำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

2. แจ้งผู้บริหารระดับสูงทราบถึงแผนงาน

3. วันจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

4. ติดตั้งและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้ปกติ

5. งบประมาณ

ตั้งไว้   19,650   บาท	จ่ายจริง  ......23,545........   บาท    คงเหลือ   ……0…….   บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้...........3,895.................บาท  เนื่องจาก  ถังน้ำยาดับเพลิงหมดอายุการใช้งานจำเป็นต้องเติมน้ำยาดับเพลิงใหม่

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานสรุปผลกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร 3. ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและได้รับความปลอดภัย | 1. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย ร้อยละ 92.51 2. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ปฎิบัติตามกฏจราจร ร้อยละ 92.51 3. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน มารีย์อนุสรณ์ได้รับความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและได้รับความปลอดภัย ร้อยละ 88.46 |  |  |

- สรุปผลในภาพรวม

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

1.  มีการจัดการเรื่องความเสี่ยงและสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรที่มีคุณภาพ

2.  นักเรียน  ครู  และบุคลากรได้รับความปลอดภัยเมื่อใช้เส้นทางจราจรภายในโรงเรียน

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

1.  กิจกรรมป้องกันอัคคีภัยเป็นกิจกรรมรวมกลุ่ม  ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้เสมอ

ลงชื่อ ..........................................                             ลงชื่อ .........................................

(  นายสาโรจน์   บูชารัมย์ )	           		    ( นายจตุพล   อ่อนสีทัน )

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ             ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ  ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว

สรุปผลการพิจารณา

เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อเนื่องจาก

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บันทึกเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……………………………………………………………

(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ)

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมงานจราจร

ประจำปี การศึกษา 2567  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

การประเมินผล  กิจกรรมงานจราจร ประจำปี 2567  กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2567  เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1.กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

( Simple Random Sampling ) ได้แก่  นักเรียนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จำนวน  100  คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่องานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ประจำปี 2567  กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการ  โดยคณะผู้ประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใช้สูตร (x) ค่าเฉลี่ย และ (S.D.)

x    = xn

S.D. =xx2-(x)2n(n-1)

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย  3.50 -  4.49   หมายถึง  ระดับดี

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  1.50 -  2.49   หมายถึง  ระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับน้อย

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ ( Percentage )

ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่  ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( Standard Deviation )

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

ประจำปี การศึกษา 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อกิจกรรมงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ประจำปีการศึกษา 2567

| ข้อ | รายการ | ค่าเฉลี่ย | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | คิดเป็น ร้อยละ | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านบุคลากร |  |  |  |  |
|  | 1. ครูเวรจราจรมีเพียงพอ | 4.26 | 2.05 | 92.14 | มากที่สุด |
|  | 2. ครูยืนเวรจราจรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม | 4.32 | 2.14 | 93.23 | มากที่สุด |
|  | 3. ครูเวรจราจรมีมนุษยสัมพันธ์ดี | 4.15 | 1.98 | 92.18 | มากที่สุด |
|  | 4. ครูเวรจราจรมีการจัดการความปลอดภัยนักเรียน | 4.34 | 2.33 | 92.33 | มากที่สุด |
|  | 5. ความพึงพอใจด้านการบริการโดยรวม | 4.41 | 2.41 | 92.24 | มากที่สุด |
| 2. | ด้านสถานที่ |  |  |  |  |
|  | 1. จุดข้ามทางม้าลายมีความเหมาะสม | 4.22 | 3.17 | 91.38 | มากที่สุด |
|  | 2. จุดข้ามทางม้าลายมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน | 4.43 | 2.37 | 92.46 | มากที่สุด |
|  | 3 มีป้ายจราจรบอกการจราจรเพียงพอ | 4.11 | 2.18 | 92.61 | มากที่สุด |
|  | 4. ปรับปรุงถนนให้เหมาะสมเสมอ | 4.17 | 2.14 | 92.47 | มากที่สุด |
|  | 5. มีลานจอดรถที่เหมาะสม | 4.19 | 2.24 | 92.23 | มากที่สุด |
| เฉลี่ยรวม |  | 4.43 | 3.17 | 93.23 | มากที่สุด |

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพึงพอใจในการบริการ ข้อ 1.5 ความพึงพอใจด้านบริการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยมาก คิดเป็นร้อยละ  92.24

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

-   อยากให้ติดป้ายเพื่อเตือนบอกสัญญาณจราจรบริเวณลานจอดรถหลังโรงเรียนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมจราจร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา  2567

**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมงานจราจร

ผู้รับผิดชอบ  1.นายสาโรจน์   บูชารัมย์  2.นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์	  ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   1.6    ยุทธศาสตร์ข้อที่  14   เป้าหมายข้อที่   1

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   7,11	ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่   7.8,11.1,11.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่   1.2

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสาโรจน์   บูชารัมย์  2. นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์

- ระยะเวลาดำเนินการ    8  พฤษภาคม  2567  ถึง  14  มีนาคม  2568

- เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ

- ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

- ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร

  - เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

2. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร

- สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1.  ประสานงานกับงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการงานนักเรียน ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองบุรีมัย์  และติดป้ายบอกให้ชัดเจน

2.  สำรวจป้ายสัญลักษณ์  กรวยจราจรและเส้นทางการจราจรในโรงเรียน

3.  ประสานกับงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียน

4.  จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในโรงเรียน

5.  ประชาสัมพันธ์ระบบการจราจรทั้งในโรงเรียนและหน้าโรงเรียนตลอดถึงด้านหลังโรงเรียน แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

6.  บันทึกเวรจราจรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

7.  สรุปผลการดำเนินงาน  งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งบประมาณ

ตั้งไว้   33,660   บาท	จ่ายจริง     0      บาท  คงเหลือ    33,660         บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้............................บาท  เนื่องจาก................................................

- วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ตรวจเช็คการปฏิบัติหน้าที่จราจรลงในสมุดตรวจเวรจราจร

2.  แบบประเมินความพึงพอใจด้านงานจราจร

3.  รายงานสรุปผลงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร | 1. จากการดำเนินกิจกรรมปีการศึกษา 2567 นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย ร้อยละ 92.51 2. นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฎิบัติตามกฏจราจร ร้อยละ 92.51 |  |  |

- สรุปผลในภาพรวม

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

1.  ให้ความรู้เรื่องการจราจรแก่บุคลากรเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

2.  ครู บุคลากร รวมถึงนักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมงานจราจร

ประจำปี การศึกษา 2567  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

การประเมินผล  กิจกรรมงานจราจร ประจำปี 2567  กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2567  เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1.กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

( Simple Random Sampling ) ได้แก่  นักเรียนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จำนวน  100  คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่องานจราจร ประจำปี 2567   กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการ  โดยคณะผู้ประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใช้สูตร (x) ค่าเฉลี่ย และ (S.D.)

(x) = xn

S.D. =xx2-(x)2n(n-1)

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย  3.50 -  4.49   หมายถึง  ระดับดี

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  1.50 -  2.49   หมายถึง  ระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับน้อย

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ ( Percentage )

ค่าเฉลี่ย ( Mean )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่  ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( Standard Deviation )

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจราจร

ประจำปี การศึกษา 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อกิจกรรมงานจราจร  ประจำปีการศึกษา 2567

| ข้อ | รายการ | ค่าเฉลี่ย | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | คิดเป็น ร้อยละ | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านบุคลากร |  |  |  |  |
|  | 1. ครูเวรจราจรมีเพียงพอ | 4.14 | 2.67 | 92.45 | มากที่สุด |
|  | 2. ครูยืนเวรจราจรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม | 4.21 | 3.49 | 92.12 | มากที่สุด |
|  | 3. ครูเวรจราจรมีมนุษยสัมพันธ์ดี | 4.08 | 2.57 | 91.64 | มากที่สุด |
|  | 4. ครูเวรจราจรมีการจัดการความปลอดภัยนักเรียน | 3.96 | 2.61 | 91.32 | มากที่สุด |
|  | 5. ความพึงพอใจด้านการบริการโดยรวม | 4.52 | 2.37 | 91.25 | มากที่สุด |
| 2. | ด้านสถานที่ |  |  |  |  |
|  | 1. จุดข้ามทางม้าลายมีความเหมาะสม | 4.41 | 3.84 | 91.47 | มากที่สุด |
|  | 2. จุดข้ามทางม้าลายมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน | 4.12 | 2.72 | 92.33 | มากที่สุด |
|  | 3 มีป้ายจราจรบอกการจราจรเพียงพอ | 4.36 | 2.78 | 92.31 | มากที่สุด |
|  | 4. ปรับปรุงถนนให้เหมาะสมเสมอ | 4.25 | 2.57 | 91.42 | มากที่สุด |
|  | 5. มีลานจอดรถที่เหมาะสม | 4.33 | 2.49 | 92.51 | มากที่สุด |
| เฉลี่ยรวม |  | 4.52 | 3.84 | 92.51 | มากที่สุด |

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพึงพอใจในด้านบุคลากรครูยืนเวรจราจรมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ข้อ 1.4 ความพึงพอใจครูเวรจราจรมีการจัดการความปลอดภัยนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  91.32

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

-   อยากให้มีทางม้าลายที่ชัดเจน และเน้นย้ำนักเรียนในการใช้ทางม้าลายอย่างเคร่งครัด

ภาคผนวก

ลำดับที่	   2	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	ใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร	  ฝ่าย    บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   1, 6  กลยุทธ์ข้อที่   14    เป้าหมายข้อที่	  1, 5,

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่    2	 	ประเด็นที่   2.8, 2.9

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2      ตัวบ่งชี้ที่  	2.8, 2.9

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 	ข้อที่ 1

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชนชนในปีหนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บ และพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ อาจมีการบาดเจ็บ  และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง  งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคภัยอันเกิดจากแมลงและโรคอุบัติใหม่ได้มีกิจกรรมเพื่อป้องกัน อีกทั้งมีการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย  เพื่อเป็นความรู้และทักษะให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากรเพื่อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อนึ่งปี ค.ศ. 2024 – ค.ศ. 2025  เป็นปีแห่งการ “รวมพลัง รัก(ษ์)โลก” ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ตระหนักถึงการ รักษ์โลก ด้วยการประชาสัมพันธ์  ครู  พนักงาน  นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อจอดรถแล้วขอให้ดับเครื่องเพื่อลดมลพิษทางอากาศลดภาวะโลกร้อนและเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำมัน

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อดำเนินการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันภัยจากยุงและแมลง ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันภัยจากยุงและแมลง

2.3 เพื่อการซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครู  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำนวน................คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2.2 ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร

3.2.3  ครู  บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1   ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัยร้อยละ  90

3.3.2   ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจรร้อยละ  90

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	 53,240           บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี ..............................

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน    53,240         บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

1. งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ต.ชุมเห็ด  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 แบบสอบถามความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่(ของโรงเรียน) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 33,660 |
| 2 | ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 3,600 |
| 3 | ซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 2 | 10 พ.ค.67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 15,980 |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 53,240 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2. ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง 3. ซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 1. นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90 2.ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 90 | แบบสอบถามความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

โครงการ		ใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		ข้อที่ 1  และข้อที่ 5

กลยุทธ์			ข้อที่ 14

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		1. นายสาโรจน์  บูชารัมย์     2. นางสาวกรรณิการ์  กรุมรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 เตรียมประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 1.2 เตรียมสำรวจป้ายสัญลักษณ์และเส้นทางการจราจรในโรงเรียน 1.3 เตรียมประสานกับงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 1.4 เตรียมจัดเวรจราจรประจำจุดเสี่ยงทุกพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ | 5 เม.ษ. 67 5 เม.ย. 67 23 เม.ย. 67 22 เม.ย. 67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 2.2 สำรวจป้ายสัญลักษณ์และเส้นทางการจราจรในโรงเรียน 2.3 ดำเนินการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร เวรรักษาความปลอดภัย ต่างๆ ในโรงเรียน 2.4 ประสานกับงานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน เพื่อจัดทำจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 2.5 จัดหากรวยจราจรและแผงกั้นจราจรพลาสติกติดตั้งจุดบังคับเส้นทาง | 4 พ.ค. 67 8 เม.ย. 67 23 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 2 พ.ค. 67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 สำรวจป้ายสัญลักษณ์และเส้นทางการจราจรในโรงเรียน 3.2 กำกับติดตามการจัดระบบความปลอดภัย และการจราจรผ่านงานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงในการให้การจราจรและความปลอดภัยต่อไป 3.3 บันทึกเวรจราจรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3.4 สำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมงานจราจร | ตลอดปีการศึกษา 15 - 30 ต.ค. 67 และ 1-7 มี.ค. 68 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 สรุปจำนวนป้ายสัญลักษณ์และเส้นทางที่จัดทำป้ายจราจร 4.2 สรุปผลบันทึกเวรจราจรทุกเดือน 4.3 สรุปผลการดำเนินงาน งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4.4 นำเสนองานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อนำมาวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป | 5 เม.ย. 67 ตลอดปีการศึกษา 25 ต.ค. 67 เทอม 1 15 มี.ค. 68 เทอม 2 25 ต.ค. 67 เทอม 1 25 มี.ค. 68 เทอม 2 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 นำข้อมูลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.2 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเสนอต่อผู้บริหาร 5.3 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน | 25 ต.ค. 67 เทอม 1 20 มี.ค. 68 เทอม 2 30 ต.ค. 67 เทอม 1 25 มี.ค. 68 เทอม 2 30 มี.ค. 68 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 | IQ BRAND 70 แกรม | 100 |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | กรวยจราจร | กรวยจราจร PVC GIANT KINGKONG รุ่น 7092 สีส้ม | 258 |  | 20 | 5,160 |  |  |  |
| 3 | แผงกั้นจราจรพลาสติก | 1เมตร 50X100X80CM | 1,800 |  | 8 | 14,400 |  | ตั้งหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียน |  |
| 4 | ทาสีพื้นจราจร |  | 10,000 |  | 1 | 10,000 |  |  |  |
| 5 | ป้ายจราจร | ป้ายระวังนักเรียนข้ามถนน | 2,000 |  | 2 | 4,000 |  | ติดหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียน |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 33,660 |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	33,660		บาท		 งบจัดหา	-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวมเป็นเงิน    33,660    บาท

| ผู้เสนอ ........................................... ( นายสาโรจน์ บูชารัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ....................................... ( นายจตุพล อ่อนสีทัน ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

....................................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวร

บันทึกเวรวันหยุดนักขัตฤกษ์

บันทึกเวรเช้า

บันทึกเวรเย็น

บันทึกเวรเย็น

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมจราจร

ประมวลรูปภาพกิจกรรม

นักเรียนเดินเข้าแถวลงเวลาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณครูปฏิบัติหน้าที่เวรยืนรอรับนักเรียน

คุณครูดูแลนักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัย

ครูเวรจราจรสวัสดีทักทายผู้ปกครองและรับนักเรียนอย่างเข้มแข็ง

ครูเวรจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัย

ครูเวรจราจรรอต้อนรับนักเรียนด้วยความอบอุ่น

ครูเวรจราจรรอรับนักเรียนเป็นประจำทุกวัน

ครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่จราจรอย่างเข้มแข็ง

คุณครูปฏิบัติหน้าที่จราจร

นักเรียนเดินข้ามถนนอย่างเป็นระเบียบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูอำนวยความสะดวกงานจราจรหน้าโรงเรียน

ครูเวรจราจรนำนักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัย

กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคเรียนที่  1-2   ปีการศึกษา  2567

**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  พ่นหมอกควันกันยุง

ผู้รับผิดชอบ  1.นายสาโรจน์  บูชารัมย์  2. นางสาวกรรณิการ์  กรุมรัมย์  ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6    ยุทธศาสตร์ข้อที่  14  เป้าหมายข้อที่   1

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   7,11	ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่   7.8,11.1,11.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่   1.2

- ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายสาโรจน์  บูชารัมย์     2. นางสาวกรรณิการ์  กรุมรัมย์

- ระยะเวลาดำเนินการ    8 พฤษภาคม  2567  ถึง  14  มีนาคม  2568

- เป้าหมาย

  - เชิงปริมาณ

1. ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัยจากยุงลาย หรือแมลง

4.  สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1. กำหนดแผนงานและกำหนดวันที่เหมาะสมในการพ่นหมอกควัน

2. แจ้งผู้บริหารระดับสูงทราบถึงแผนงาน

3. วันที่ฉีดพ่นหมอกควันไม่เป็นวันทำการเพื่อความสะดวกในการพ่นและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

4. ผู้พ่นแต่งกายมิดชิดและปิดหน้ากากเพื่อป้องกันการสูดดมสารพ่นโดยตรง

5. พ่นยาทั้งโดยรอบอาคารและในอาคารตลอดถึงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้อง

6. หลังจากพ่นหมอกควันทำความสะอาดพื้นที่ด้านนอกอาคาร  ด้านในอาคารและห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการต่างๆ

5.  งบประมาณ

ตั้งไว้   3,600   บาท	จ่ายจริง     2,500        บาท    คงเหลือ   1,100        บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้............................บาท  เนื่องจาก  ………………………………………….

6.  วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานสรุปผลการพ่นหมอกควันกันยุง

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ร้อยละ 90 ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย | ร้อยละ 92.41 ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัยจากยุงลาย หรือแมลง |  |  |

8. สรุปผลในภาพรวม

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบถึงกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีความปลอดภัย

3. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย เช่น การป้องกันโรคติดต่อตามนโยบายหรือ

ข่าวสารข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมงานพ่นหมอกควันกันยุง

ประจำปี การศึกษา 2567  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

การประเมินผล  กิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง ประจำปี 2567  กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2567  เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1.กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  ( Simple Random Sampling ) ได้แก่  นักเรียนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จำนวน  100  คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง ประจำปี 2567   กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการ  โดยคณะผู้ประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใช้สูตร (x) ค่าเฉลี่ย และ (S.D.)

x    = xn

S.D. =xx2-(x)2n(n-1)

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย  3.50 -  4.49   หมายถึง  ระดับดี

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  1.50 -  2.49   หมายถึง  ระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับน้อย

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( Standard Deviation )

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง

ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อกิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง  ประจำปีการศึกษา 2567

| ข้อ | รายการ | ค่าเฉลี่ย | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | คิดเป็น ร้อยละ | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านบุคลากร |  |  |  |  |
|  | 1. มีพนักงานดูแลความสะอาดสถานที่เพียงพอ | 4.13 | 2.47 | 92.03 | มากที่สุด |
|  | 2. พนักงานพ่นหมอกควันแต่งกายมิดชิดเหมาะสม | 4.54 | 2.31 | 91.36 | มากที่สุด |
|  | 3. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน | 4.26 | 2.64 | 92.18 | มากที่สุด |
|  | 4. หลังการพ่นหมอกควันกันยุงมีการทำความสะอาด | 4.65 | 2.39 | 91.12 | มากที่สุด |
|  | 5. ความพึงพอใจโดยรวม | 4.35 | 2.71 | 91.06 | มากที่สุด |
| 2. | ด้านสถานที่ |  |  |  |  |
|  | 1. มีการเตรียมสถานที่ก่อนพ่นหมอกควัน | 4.21 | 2.44 | 92.23 | มากที่สุด |
|  | 2. มีการฉีดพ่นหมอกควันในจุดเสี่ยง | 4.18 | 2.19 | 91.87 | มากที่สุด |
|  | 3.หลังพ่นหมอกควันสถานที่เรียบร้อยเหมือนก่อนพ่น | 4.74 | 3.08 | 91.28 | มากที่สุด |
|  | 4. พ่นหมอกควันทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน | 4.62 | 2.57 | 92.41 | มากที่สุด |
|  | 5. ความพึงพอใจโดยรวม | 4.38 | 3.47 | 91.56 | มากที่สุด |
| เฉลี่ยรวม |  | 4.74 | 3.47 | 92.41 | มากที่สุด |

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพึงพอใจในการบริการ ข้อ 1.5 ความพึงพอใจโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยมาก คิดเป็นร้อยละ  91.06

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

-  การพ่นฉีดกันยุงหรือแมลงในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างมาก ช่วยให้นักเรียนบุคลากรในสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคภัยที่มาจากแมลงหรือสัตว์

ภาคผนวก

ลำดับที่	   2	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	ใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร	  ฝ่าย    บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   1, 6  กลยุทธ์ข้อที่   14    เป้าหมายข้อที่	  1, 5,

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่    2	 	ประเด็นที่   2.8, 2.9

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2      ตัวบ่งชี้ที่  	2.8, 2.9

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 	ข้อที่ 1

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชนชนในปีหนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บ และพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ อาจมีการบาดเจ็บ  และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง  งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคภัยอันเกิดจากแมลงและโรคอุบัติใหม่ได้มีกิจกรรมเพื่อป้องกัน อีกทั้งมีการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย  เพื่อเป็นความรู้และทักษะให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากรเพื่อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อนึ่งปี ค.ศ. 2024 – ค.ศ. 2025  เป็นปีแห่งการ “รวมพลัง รัก(ษ์)โลก” ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ตระหนักถึงการ รักษ์โลก ด้วยการประชาสัมพันธ์  ครู  พนักงาน  นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อจอดรถแล้วขอให้ดับเครื่องเพื่อลดมลพิษทางอากาศลดภาวะโลกร้อนและเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำมัน

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อดำเนินการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันภัยจากยุงและแมลง ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์.

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันภัยจากยุงและแมลง

2.3 เพื่อการซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครู  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำนวน................คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2.2 ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร

3.2.3  ครู  บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1   ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัยร้อยละ  90

3.3.2   ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจรร้อยละ  90

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	 3,600           บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี ..............................

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน    3,600         บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

1. งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ต.ชุมเห็ด  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 แบบสอบถามความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่(ของโรงเรียน) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 33,660 |
| 2 | ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 3,600 |
| 3 | ซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 2 | 10 พ.ค.67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 15,980 |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 53,240 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2. ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง 3. ซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 1. นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90 2.ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 90 | แบบสอบถามความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง

โครงการ		ใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		ข้อที่ 1  และข้อที่ 5

กลยุทธ์			ข้อที่ 14

ระยะเวลาดำเนินงาน	ตลอดปีการศึกษา 2567

ผู้รับผิดชอบ		1. นายสาโรจน์   บูชารัมย์    2. นางสาวกรรณิการ์   กรุมรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 เตรียมประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 1.2 เตรียมสำรวจแหล่งอาศัยของยุงและแมลงในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1.3 เตรียมประสานฝ่ายอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อพ่นหมอกควัน 1.4 เตรียมประสานครูประจำชั้น แม่บ้านเพื่อพ่นหมอกควัน | 20 มี.ค. 67 23 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 2.2 สำรวจแหล่งอาศัยของยุงและแมลงในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2.3 ประสานฝ่ายอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อพ่นหมอกควัน 2.4 ประสานครูประจำชั้น แม่บ้านเพื่อพ่นหมอกควัน 2.5 ประชาสัมพันธ์ระบบการพ่นหมอกควันในโรงเรียน แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2.6 ดำเนินการพ่นหมอกควัน 2.7 ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย เช่น การป้องกันโรคติดต่อตามนโยบายหรือข่าวสารข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะ | 1 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 4 พ.ค. 67 ตลอดปีการศึกษา 2567 7 พ.ค.67 - 15 มี.ค. 68 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 สำรวจแหล่งอาศัยของยุงและแมลงในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 3.2 กำกับติดตามการการพ่นหมอกควันเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 3.3 สำรวจความพึงพอใจกิจกรรมห่างไกลภัยจากยุงและแมลง | ตลอดปีการศึกษา 15 ต.ค. 67 และ 7 มี.ค. 68 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 รายงานสรุปกิจกรรมห่างไกลภัยจากยุงและแมลง 4.2 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการใส่ใจสวัสดิภาความปลอดภัยและงานจราจรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4.3 สรุปรายงานผลการทำงานของงานสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และส่งต่องานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน 4.4 นำเสนองานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อนำมาวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป | 20 ต.ค. 67 และ 20 มี.ค. 68 23 ต.ค. 67 เทอม 1 25 มี.ค. 68 เทอม 2 25 ต.ค. 67 เทอม 1 27 มี.ค. 68 เทอม 2 30 ต.ค. 67 เทอม 1 30 มี.ค. 68 เทอม 2 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 นำข้อมูลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.2 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเสนอต่อผู้บริหาร 5.3 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน | 25 ต.ค. 67 เทอม 1 20 มี.ค. 68 เทอม 2 30 ต.ค. 67 เทอม 1 25 มี.ค. 68 เทอม 2 30 มี.ค. 68 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง

ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A 4 |  | 100 | - | 1 | 100 | - |  |  |
| 3 | ค่าน้ำมัน |  | 500 | - | 4 | 2,000 | - | ๒ ครั้ง/เทอม |  |
| 4 | ค่าน้ำยากันยุง |  | 1,500 | - | 1 | 1,500 | - |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 3,600 | - |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	3,600		บาท		 งบจัดหา	-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวมเป็นเงิน    3,600    บาท

| ผู้เสนอ .......................................... ( นายสาโรจน์ บูชารัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ....................................... ( นายจตุพล อ่อนสีทัน ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

....................................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมา

คำสั่งนี้อยู่ในไลน์กลุ่ม

งบประมาณดำเนินการ

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุงห้องน้ำ

เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุงในห้องเรียน

เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุงในพื้นที่เสี่ยงที่อาจมียุงเยอะ

เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุงรอบบริเวณอาคารเรียน

เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุงบริเวณถังขยะที่อาจเป็นที่อาศัยของยุง

เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันกันยุงสนามเด็กเล่นอนุบาล

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ภาพรวม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคเรียนที่  1-2   ปีการศึกษา  2567

**************************************************************************

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ป้องกันอัคคีภัย

ผู้รับผิดชอบ  1. นายสาโรจน์   บูชารัมย์   2. นางสาวกรรณิการ์   กรุมรัมย์  ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน: พันธกิจข้อที่   6    ยุทธศาสตร์ข้อที่  8   เป้าหมายข้อที่   1

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่   7,11	ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่   7.8,11.1,11.2

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่   1   ตัวบ่งชี้ที่   1.2

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสาโรจน์   บูชารัมย์

2. ระยะเวลาดำเนินการ    8 พฤษภาคม  2567  ถึง  14  มีนาคม  2568

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 เชิงปริมาณ  ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน  ครู  และบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1 ร้อยละ  90  ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

4.  สรุปวิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

1. กำหนดแผนงานและกำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

2. แจ้งผู้บริหารระดับสูงทราบถึงแผนงาน

3. วันจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

4. ติดตั้งและเปลี่ยนถังดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้ปกติ

5. งบประมาณ

ตั้งไว้   19,650   บาท	จ่ายจริง  ....... 23,545.........   บาท    คงเหลือ   ……0…….   บาท

เกินงบประมาณที่ตั้งไว้............. 3,895............บาท เนื่องจากราคาสินค้าและอุปกรณ์มีการปรับราคา

6. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานสรุปผลกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สภาพความสำเร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| ร้อยละ 85 ของนักเรียนและบุคลากรได้รับฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพอัคคีภัยด้วยความถูกต้องและปลอดภัย | จากการจัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพอัคคีภัยด้วยความถูกต้องและปลอดภัย ปีการศึกษา 2567 ร้อยละ 88.46 ของนักเรียนและบุคลากรได้รับซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพอัคคีภัยด้วยความถูกต้องและปลอดภัย |  |  |

8. สรุปผลในภาพรวม

8.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

1. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

2. วิทยากรมีความสามารถในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ

เผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆและอพยพอัคคีภัยและแนะนำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญในการจัดกิจกรรมสมบูรณ์

4. นักเรียนและบุคลากรใด้รับความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเผชิญเหตุเมื่อเกิด

สาธารณภัยต่างๆและอพยพอัคคีภัยและสามารถนำไปปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

5. เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มาติดต่องานทั่วไป

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

1. อยากให้มีการซ้อมใหญ่เพื่อให้ความรู้เรื่องแผนเผชิญเหตุ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

ประจำปีการศึกษา 2567  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

การประเมินผล  กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2567  กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2567  เพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1.กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  ( Simple Random Sampling ) ได้แก่  นักเรียน  ครู  และบุคคลากรในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จำนวน  100  คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2567  กลุ่มงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการ  โดยคณะผู้ประเมินจะแจกแจงแบบประเมินโครงการให้กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับโดยใช้สูตร (x) ค่าเฉลี่ย และ (S.D.)

x    = xn

S.D. =xx2-(x)2n(n-1)

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ย  3.50 -  4.49   หมายถึง  ระดับดี

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย  1.50 -  2.49   หมายถึง  ระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง   ระดับน้อย

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation )

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( Standard Deviation )

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงการอธิบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย

ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจต่อกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย  ประจำปีการศึกษา 2567

| ข้อ | รายการ | ค่าเฉลี่ย | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | คิดเป็น ร้อยละ | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านบุคลากร |  |  |  |  |
|  | 1. มีเจ้าหน้าที่และครูดูแลความความปลอดภัยที่เพียงพอ | 4.56 | 2.31 | 92.67 | มากที่สุด |
|  | 2. เจ้าหน้าที่มีความรู้และอัธยาศัยดี | 4.40 | 2.19 | 93.34 | มากที่สุด |
|  | 3. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน | 4.32 | 2.27 | 92.61 | มากที่สุด |
|  | 4. มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในสถานที่เหมาะสม | 4.32 | 2.38 | 92.57 | มากที่สุด |
|  | 5. ความพึงพอใจโดยรวม | 4.34 | 2.45 | 93.35 | มากที่สุด |
| 2. | ด้านสถานที่ |  |  |  |  |
|  | 1. มีการเตรียมสถานที่ก่อนจัดกิจกรรม | 4.34 | 2.71 | 93.48 | มากที่สุด |
|  | 2. มีการติดตั้งถังดับเพลิงในจุดเสี่ยง | 4.68 | 2.59 | 92.51 | มากที่สุด |
| เฉลี่ยรวม |  | 4.42 | 2.71 | 88.46 | มากที่สุด |

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพึงพอใจในการบริการ ข้อ 1.5 ความพึงพอใจโดยรวม  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  93.35

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

1. อยากให้มิการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์จริง

ภาคผนวก

ลำดับที่	   2	ปีการศึกษา	2567

ชื่อโครงการ	ใส่ใจสวัสดิภาพความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร	  ฝ่าย    บริหารงานทั่วไป

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน:พันธกิจข้อที่   1, 6  กลยุทธ์ข้อที่   14    เป้าหมายข้อที่	  1, 5,

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 5:  มาตรฐานที่    2	 	ประเด็นที่   2.8, 2.9

ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่    2      ตัวบ่งชี้ที่  	2.8, 2.9

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 	ข้อที่ 1

ลักษณะโครงการ	  ประจำ	     ใหม่ 		 ต่อเนื่อง

1.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชนชนในปีหนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บ และพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ อาจมีการบาดเจ็บ  และพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทักษะในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง  งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคภัยอันเกิดจากแมลงและโรคอุบัติใหม่ได้มีกิจกรรมเพื่อป้องกัน อีกทั้งมีการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย  เพื่อเป็นความรู้และทักษะให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากรเพื่อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อนึ่งปี ค.ศ. 2024 – ค.ศ. 2025  เป็นปีแห่งการ “รวมพลัง รัก(ษ์)โลก” ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ตระหนักถึงการ รักษ์โลก ด้วยการประชาสัมพันธ์  ครู  พนักงาน  นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อจอดรถแล้วขอให้ดับเครื่องเพื่อลดมลพิษทางอากาศลดภาวะโลกร้อนและเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำมัน

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อดำเนินการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันภัยจากยุงและแมลง ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ การจราจร การซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันภัยจากยุงและแมลง

2.3 เพื่อการซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในโรงเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครู  บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำนวน................คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัย

3.2.2 ครู  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจร

3.2.3  ครู  บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.3.1   ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความปลอดภัยร้อยละ 90

3.3.2   ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจรร้อยละ 90

4. งบประมาณ

4.1 งบโรงเรียน  	 53,240           บาท    	4.2  งบโครงการเรียนฟรี ..............................

4.3 งบจัดหา			    บาท

รวมเป็นเงิน    53,240         บาท

5. สถานที่ดำเนินการ

1. งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ต.ชุมเห็ด  อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

6.1 แบบสอบถามความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

7. รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการและงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | มาตรฐานที่(ของโรงเรียน) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 33,660 |
| 2 | ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง | 2 | ตลอดปีการศึกษา 2567 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 3,600 |
| 3 | ซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 2 | 10 พ.ค.67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ | 15,980 |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (ห้าหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) |  |  |  |  | 53,240 |

8. การประเมินผล

| กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2. ห่างไกลภัยจากยุงและแมลง 3. ซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 1. นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 90 2.ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 90 | แบบสอบถามความพึงพอใจงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ |

วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม			ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

โครงการ		ใส่ใจสวัสดิภาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีการศึกษา 2567

เป้าหมาย		ข้อที่ 1  และข้อที่ 5

กลยุทธ์			ข้อที่ 14

ระยะเวลาดำเนินงาน	10 พ.ค. 67

ผู้รับผิดชอบ		1. นายสาโรจน์   บูชารัมย์    2. นางสาวกรรณิการ์   กรุมรัมย์

| ที่ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นวางแผน (P : PLAN) 1.1 เตรียมประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 1.2 เตรียมสำรวจถังดับเพลิงในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1.3 เตรียมประสานฝ่ายอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุ 1.4 เตรียมประสานครูบุคลากรและนักเรียนเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 20 มี.ค. 67 23 เม.ย. 67 24 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (D : DO) 2.1 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน 2.2 สำรวจสำรวจถังดับเพลิงในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2.3 ประสานฝ่ายอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 2.4 ประชาสัมพันธ์ ครู บุคลากรและนักเรียนเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2.5 จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 25 เม.ย. 67 26 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 10 พ.ค. 67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 3 | ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (C : CHECK) 3.1 สำรวจถังดับเพลิงภายในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 3.2 กำกับติดตามการจัดระบบความปลอดภัย เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 3.3 บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 3เดือน 3.4 สำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ | ตลอดปีการศึกษา 2567 13 พ.ค. 67 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 4 | ขั้น/รายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT) 4.1 รายงานสรุปกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ 4.2 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการใส่ใจสวัสดิภาความปลอดภัยและงานจราจรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4.3 สรุปรายงานผลการทำงานของงานสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และส่งต่องานสารบรรณ ฝ่ายธุรการ – การเงิน 4.4 นำเสนองานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ เพื่อนำมาวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป | 15 พ..ค. 67 23 ต.ค. 67 เทอม 1 25 มี.ค. 68 เทอม 2 25 ต.ค. 67 เทอม 1 27 มี.ค. 68 เทอม 2 30 ต.ค. 67 เทอม 1 30 มี.ค. 68 เทอม 2 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |
| 5 | ขั้นการนำเสนอผลการดำเนินการ (A: Achievement) 5.1 นำข้อมูลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.2 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเสนอต่อผู้บริหาร 5.3 นำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน | 25 ต.ค. 67 เทอม 1 20 มี.ค. 68 เทอม 2 30 ต.ค. 67 เทอม 1 25 มี.ค. 68 เทอม 2 30 มี.ค. 68 | นายสาโรจน์ บูชารัมย์ นางสาวกรรณิการ์ กรุมรัมย์ |

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม  ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

ฝ่าย  บริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | รายการ | ขั้นกำหนดมาตรฐาน/คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | บาท | สต. |  | บาท | สต. |  |  |
| 1 | กระดาษ A4 | IQ BRAND 70 แกรม | 100 |  | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | กระดาษแผนผัง | ผังหนีภัยติดหน้าห้อง | 10 |  | 168 | 1,680 |  | เคลือบใส |  |
| 3 | ค่าวิทยากรอบรม |  | 5,400 |  | 3 | 5,400 |  |  |  |
| 4 | เติมน้ำยาดับเพลิง |  | 700 |  | 5 | 3,500 |  |  |  |
| 5 | น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิลและโซล่า | 500 |  | 2 | 1,000 |  |  |  |
| 6 | กระเช้าของขวัญวิทยากร |  | 500 |  | 3 | 1,500 |  |  |  |
| 7 | ค่าอาหารว่างวิทยากร |  | 150 |  | 3 | 450 |  |  |  |
| 8 | ค่ารถกู้ชีพ |  | 1,000 |  | 1 | 1,000 |  |  |  |
| 9 | รถดับเพลิง |  | 1,000 |  | 1 | 1,000 |  |  |  |
| 10 | เติมแก๊สเชื้อเพลิง | ถังเขียวไม่ใช้ถัง ปตท. | 350 |  | 1 | 350 |  |  |  |
| รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 15,980 |  |  |  |

สรุปประเภทงบประมาณ

งบโรงเรียน	    	15,980		บาท		 งบจัดหา	-	บาท

งบโครงการเรียนฟรี		-	บาท

รวมเป็นเงิน    15,980    บาท

| ผู้เสนอ ......................................... ( นายสาโรจน์ บูชารัมย์ ) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | ผู้พิจารณา ........................................ ( นายจตุพล อ่อนสีทัน ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| --- | --- |

ผู้อนุมัติ

....................................................
(บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ )

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ใบเสร็จงบประมาณดำเนินการ

ประมวลภาพกิจกรรม

# นายสาโรจน์ บูชารัมย์ ผู้รับผิดชอบโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพอัคคีภัยกล่าวรายงาน

# บาทหลวง ดร.จักรี  พันธ์สมบัติ และบาทหลวงวิชญะ  ประทุมมา  เป็นประธานจัดกิจกรรม

# นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์  รองผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ชี้แจงกิจกรรม

# นายคณาวุฒิ ชัยโต หัวหน้าวิทยากร  กล่าวให้ความรู้เรื่องแผนเผชิญเหตุแก่นักเรียน

# วิทยากรสอน  ผู้เข้าอบรมใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

# นักเรียนนั่งฟังวิทยากรให้ความรู้อย่างตั้งใจ

# ครู  บุคลากร  และนักเรียนวางแผนรับบทบาทสมมติในเหตุการณ์

# ครู  บุคลากร  และนักเรียนนั่งฟังวิทยากรให้ความรู้อย่างตั้งใจ

# วิทยกรให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการอบรมเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุ

# มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการอบรมเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุ

นักเรียนร่วมรับฟังคำแนะนำการ PCR ช่วยชีวิตเบี้องต้น

วิทยากรให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิง

วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการควบคุมเพลิง

เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์และชุดเมื่อถึงจุดเกิดอัคคีภัย

ครู  บุคลากรและนักเรียนซ้อมอพยพจากอาคารเรียน

เหตุการณ์จำลอง  เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเมื่อนักเรียนติดในอาคารเรียน

เหตุการณ์จำลอง  ทีมพยาบาลช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน

ผู้บัญชาการเหตุการณ์รับรายงานข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร

ครูอพยพนักเรียนมาที่จุดรวมพลเพื่อตรวจสอบจำนวนสมาชิกในชั้นเรียน

นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ มอบของที่ระลึกให้แก่คณวิทยากรหลังจบการอบรม

ผู้เข้าอบรมร่วมถ่ายภาพกับคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่หลังจบการซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพอัคคีภัย

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพหนีไฟ

ปีการศึกษา 2567

( ใช้เป็นแบบประเมินออนไลน์ )

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพอัคคีภัย

ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		 ชาย			 หญิง

2. อาชีพ	 รับราชการ		 อิสระ

3. การศึกษา	 ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา		 ปริญญาตรี		 ปริญญาโท

ส่วนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว

| ประเด็นความคิดเห็น | ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด 5 | มาก 4 | ปานกลาง 3 | น้อย 2 | น้อยที่สุด 1 |
| 1. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย |  |  |  |  |  |
| 2. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริงเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |
| 3. การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร |  |  |  |  |  |
| 4. เนื้อหาตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้ |  |  |  |  |  |
| 5. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ |  |  |  |  |  |
| 6. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ |  |  |  |  |  |
| 7. ควรจัดโครงการฝึกอบรมนี้อีก |  |  |  |  |  |

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ

งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป